## Sheet1
团队成员： | 李月MP1832019、李林昱MP1832017、牛菲菲DZ1832003、周晓松MG1832013
编号 | 用户故事名称 | 用户故事 | 用户故事验收 | 优先级 | 估算 | 其它
1 | 设计网站主页 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我想要查看高校间共享的资源，以便找到对自己有用的资源。 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我应该可以通过浏览器访问高校资源共享论坛站点，并看到论坛网页全貌，点击选择自己需要的功能。 | 高 | 8
2 | 浏览提问页面 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我想要查看论坛中提出的问题，以便找到我感兴趣的问题。 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我应该可以通过浏览器查看到论坛中所有注册用户提出的问题。 | 低 | 3
3 | 浏览回答页面 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我想要查看论坛中所有问题的对应回答，以便找到我感兴趣的问题的回答。 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我应该可以在站点上点击问题，进入问题详情页面并看到所有回答。 | 低 | 3
4 | 模糊搜索 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我想通过模糊搜索检索资源，以便找到符合我的要求的资源。 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我应该可以在搜索页面上根据学校、学院、课程进行模糊搜索，找到我想要的资源。 | 中 | 5
5 | 浏览学校 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我想查看论坛中都有哪些学校。 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我应该可以在浏览器中查看论坛中所有的学校。 | 中 | 3
6 | 浏览学院 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我想选择特定的学校中特定的学院发布的资源。 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我应该可以在浏览器中查看具体学校中的所有学院。 | 中 | 3
7 | 浏览课程 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我想选择特定的学校中特定的学院中特定的课程发布的资源。 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我应该可以在浏览器中查看具体学院中所有的课程。 | 中 | 3
8 | 按学校选择 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我想选择特定的学校发布的资源。 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我应该可以在浏览学校界面看到所有的学校，并进行选择。 | 中 | 3
9 | 按学院选择 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我想选择特定的学校中特定的学院发布的资源。 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我应该可以在选择学校后，浏览到该学校所有的学院，并进行选择。 | 中 | 3
10 | 按课程选择 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我想选择特定的学校中特定的学院中特定的课程发布的资源。 | 作为一个高校资源共享论坛的用户，我应该可以在选择学校和学院后，浏览到该学院所有的课程，并进行选择。 | 中 | 3
11 | 分配大版主角色 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想能够分配论坛大版主角色，用于管理各个学校的资源。 | 作为一个高校共享资源论坛的管理员，我应该可以在管理界面给用户分配大版主角色，大版主可以管理各个学校的资源。 | 低 | 5
12 | 分配小版主角色 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想能够分配论坛小版主角色，用于管理各个学院的资源。 | 作为一个高校共享资源论坛的管理员，我应该可以在管理界面给用户分配小版主角色，小版主可以管理学校中各个学院的资源。 | 低 | 5
13 | 普通注册用户 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我想要在论坛中查看资源、上传资源、下载资源、获得积分、回答问题。 | 作为一个高校共享资源论坛的注册用户，我应该可以查看论坛中所有的资源，能够上传我的资源，下载我想要的资源，获得积分以及回答问题。 | 低 | 3
14 | 游客 | 作为一个高校资源共享论坛的游客，我想要查看论坛中的资源，查看所有的问题以及回答。 | 作为一个高校共享资源论坛的游客，我应该可以查看论坛中所有的资源，查看论坛中的所有提问和回答。 | 低 | 3
15 | 撤销大版主 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想能够撤销已有的大版主。 | 作为一个高校共享资源论坛的管理员，我应该可以在管理界面撤销已有的大版主的身份。 | 低 | 2
16 | 撤销小版主 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想能够撤销已有的小版主。 | 作为一个高校共享资源论坛的管理员，我应该可以在管理界面撤销已有的小版主的身份。 | 低 | 2
17 | 普通用户注册 | 作为一个高校资源共享论坛的游客，我想要能够注册成为普通用户，以便上传和下载资源，回答问题。 | 作为一个高校共享资源论坛的游客，我应该可以在首页找到注册的链接，跳转并根据账户、密码、昵称进行注册。 | 高 | 2
18 | 系统管理员登陆 | 作为一个高校资源共享论坛的系统管理员，我想要能够根据账户密码登陆。 | 作为一个高校资源共享论坛的系统管理员，我应该能够在登陆界面根据账户密码登陆到系统。 | 高 | 2
19 | 论坛管理员登陆 | 作为一个高校资源共享论坛的论坛管理员，我想要能够根据账户密码登陆。 | 作为一个高校资源共享论坛的论坛管理员，我应该能够在登陆界面根据账户密码登陆到系统。 | 高 | 2
20 | 大版主登陆 | 作为一个高校资源共享论坛的大版主，我想要能够根据账户密码登陆。 | 作为一个高校资源共享论坛的大版主，我应该能够在登陆界面根据账户密码登陆到系统。 | 高 | 2
21 | 小版主登陆 | 作为一个高校资源共享论坛的小版主，我想要能够根据账户密码登陆。 | 作为一个高校资源共享论坛的小版主，我应该能够在登陆界面根据账户密码登陆到系统。 | 高 | 2
22 | 普通用户登陆 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我想要能够根据账户密码登陆。 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我应该能够在登陆界面根据账户密码登陆到系统。 | 高 | 2
23 | 上传资源 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我想要能够上传资源到论坛。 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我应该能够在资源上传界面上传资源。 | 高 | 3
24 | 下载资源 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我想要能够下载论坛上的资源。 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我应该能够在资源下载界面下载资源。 | 高 | 3
25 | 查看问题详情 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我想要能够查看论坛问题的问题详细内容。 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我应该能够查看论坛问题的问题详细内容。 | 中 | 2
26 | 回答对应问题 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我想要能够查看论坛问题的问题详细内容后回答相应问题。 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我应该能够查看论坛问题的问题详细内容后回答相应问题。 | 中 | 2
27 | 编辑问题 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我想要能够在论坛提问界面编辑我要提问的问题。 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我应该能够在论坛提问界面编辑我要提问的问题内容。 | 低 | 2
28 | 发布问题 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我想要能够在论坛提问界面发布我已编辑好的问题。 | 作为一个高校资源共享论坛的注册用户，我应该能够在论坛提问界面将我已编辑好的问题发布到论坛中。 | 低 | 2
29 | 管理员添加积分卡 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想能够添加积分卡。 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我应该能够在管理员界面添加积分卡。 | 低 | 2
30 | 管理员删除积分卡 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想能够删除积分卡。 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我应该能够在管理员界面删除多余的积分卡。 | 低 | 2
31 | 上传资源获得积分 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我想要能够在上传资源后获得积分。 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我应该能够在上传资源后，自己的积分得到一定增加，以供我下次下载资源。 | 高 | 3
32 | 充值积分 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我想要能够通过充值获得积分。 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我应该能在我的主页上找到充值功能，并充值增加我的积分。 | 中 | 3
33 | 下载资源消耗积分 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我想要能够使用积分下载资源。 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我应该能够下载以我的积分足够下载消耗的资源。 | 高 | 3
34 | 查看个人信息 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我想要能够查看个人信息，包括昵称、头像。 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我应该能够在登录后，查看我的个人信息，包括昵称、头像。 | 高 | 2
35 | 修改个人信息 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我想要能够修改个人信息，包括昵称、头像。 | 作为一个高校资源共享论坛的普通注册用户，我应该能够在我的个人页面修改我的个人信息，包括昵称、头像。 | 高 | 2
36 | 添加学校 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想要能够在学校管理界面添加学校。 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我应该够在管理界面添加学校。 | 中 | 2
37 | 删除学校 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想要能够在学校管理界面删除学校。 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我应该够在管理界面删除学校。 | 中 | 2
38 | 上传学校logo | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想要能够在学校管理界面添加学校logo。 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我应该够在管理界面添加学校logo图标。 | 中 | 2
39 | 添加学院 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想要能够在学院管理界面添加学院。 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我应该够在管理界面选择具体的学校后，添加学院。 | 中 | 2
40 | 删除学院 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想要能够在学院管理界面删除学院。 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我应该够在管理界面删除学院。 | 中 | 2
41 | 添加课程 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想要能够在课程管理界面添加课程。 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我应该够在管理界面选择具体的学校和学院后，添加课程。 | 中 | 2
42 | 删除课程 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我想要能够在课程管理界面删除课程。 | 作为一个高校资源共享论坛的管理员，我应该够在管理界面删除课程。 | 中 | 2
代表不同故事下的小故事点
预估速率
迭代版本 | 故事点个数 | 团队成员分工
第一次迭代 | 十四个故事点 | 李月：完成四个故事点（设计网站主页、浏览提问页面、浏览回答页面、模糊搜索）
李林昱：完成三个故事点（浏览学校、浏览学院、浏览课程）
牛菲菲：完成三个故事点（按学校选择、按学院选择、按课程选择）
周晓松：完成四个故事点（分配大版主角色、分配小版主角色、普通注册用户、游客）
第二次迭代 | 十六个故事点 | 李月：完成四个故事点（撤销大版主、撤销小版主、普通用户注册、普通用户登陆）
李林昱：完成四个故事点（系统管理员登陆、论坛管理员登陆、大版主登录、小版主登录）
牛菲菲：完成四个故事点（上传资源、下载资源、查看问题详情、回答对应问题）
周晓松：完成四个故事点（编辑问题、发布问题、管理员添加积分卡、管理员删除积分卡）